

Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация Углегорского сельского поселения

***Постановление***

***28 декабря 2024 г. №253 п.Углегорский***

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности на  водных объектах» на 2025 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 01.08.2024 №133"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения",

Администрация Углегорского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах » на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Углегорского сельского поселения в 2025 году.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения К.В.Ермакова

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Углегорского сельского поселения

от 28.12.2024 № 253

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углегорского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель**  **(должность, ФИО)** | **Объем расходов, (тыс. рублей)** | | | | |
| **начало** | **окончание** | **всего** | **местный  бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные источники** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и обеспечение безопасности людей от чрезвычайных ситуаций на**  **территории поселения»** | **09.01.2025** | **31.12.2025** | Администрация Углегорского сельского поселения | **70,4** | **70,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углегорского сельского поселения | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  «Заключено соглашение о передаче осуществления части полномочий по вопросам ГО и ЧС» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углегорского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углегорского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углегорского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2**  **Выполнены мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения** | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения » |  | 10.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2.  «Заключены договора на противопожарную опашку территории поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3  Заключены договора на приобретение средств пожаротушения и спец.одежды | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Заключены соглашения на безвозмездное оказание услуг по тушению пожаров на территории сельского поселения» | 25,03.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Контрольная точка 1.2.5 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.6 | Контрольная точка 1.2.6 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3** | **Мероприятие (результат) 1.3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в добровольной пожарной охране на территории сельского поселения** | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в добровольной пожарной охране на территории сельского поселения» |  | 10.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Старший инспектор Любимова Светлана Васильевна | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3 «Оплата произведена» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |