Российская Федерация

Ростовская область, Тацинский район

Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»

Администрация  Углегорского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11 » марта 2024 года                                № 46                              п.Углегорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Углегорского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», постановлением Администрации Углегорского сельского поселения   от 18.07.2018 года №96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Углегорского сельского поселения»

Администрация Углегорского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 07.12.2018 года № 154 «Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»» по результатам за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Углегорского сельского поселения:                                                     К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения

от 11.03.2024г. №46

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной   постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 154 (далее   -   муниципальная  программа),   ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Углегорского сельского поселения.

Постановлением Правительства Ростовской области от 17.04.2023 № 290 « Об установлении особого противопожарного режима» с  29 апреля  по 15 октября 2023 года на территории  Ростовской области введен  особый противопожарный режим, запрещающий выжигание сухой растительности и разведение костров.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории поселения проводились следующие мероприятия:

-произведена оплата за страхование добровольных пожарных;

-приобретена сирена, баннеры;

-выплачено материальное поощрение добровольным пожарным.

-приведены в готовность первичные средства, применяемые для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители, мотопомпы, хлопуши);

-на период июнь - сентябрь составлялся график дежурства добровольных пожарных по поселку, которые проводили патрулирование территории поселения;

-ежеквартально проводилась проверка систем оповещения населения при ЧС,   в поселении имеется новая мощная сирена С-40(380В) и пусковое устройство.;

-мобильной группой проводился ежедневный мониторинг территорий поселения по недопущению  ландшафтных пожаров;

-проводилась очистка территории поселения от мусора и сухой растительности;

-население информировалось о правилах пожарной безопасности, путём размещения информации на информационных стендах, официальном сайте поселения.

С целью противопожарной безопасности на территории Углегорского сельского поселения принято постановление №35/1 от 17 апреля 2023г. «О введении особого противопожарного режима на территории Углегорского сельского поселения»  с 29 апреля по 15 октября запрещающий выжигание сухой растительности и разведение костров. В апреле, мае, августе 2023года произведена опашка подстанций Б-8 и Б-12, по мере необходимости проводились  мероприятия по обновлению и восстановлению защитных противопожарных разрывов и минерализованных полос на участках местности, представляющих угрозу распространения природных пожаров на населенные пункты, а также по очистке их территорий от сухой растительности. Благодаря слаженной работе добровольной пожарной дружины, состоящей из 6 человек, пожарных старшин, слаженной работе мобильной  группы поселения  в 2023 году нет допущений возгорания сухой растительности.

В 2023 году не составлялись  протокола об административном правонарушении по ст. 4.5 «Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности» в отношении физических лиц; в течении 2023 года один раз в полугодие т.е. два раза в год проводился профилактичекий осмотр технического состояния пожарных гидрантов.

В соответствии с Областным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области», в  поселении создана и осуществляет свою деятельность народная дружина численностью 7 человек. Дружинники работают в тесном взаимодействии с органами полиции, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории поселка. Проводились рейды, профилактические мероприятия «Правопорядок»,  профилактическая работа по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, по укреплению межнационального согласия и повышенной бдительности. Проводились профилактические, антинаркотические мероприятия (рейды по определению и уничтожению очагов дикорастущей конопли, распространялись памятки и  информация на стендах). Добровольная  дружина  осуществляла дежурства по охране общественного порядка в выходные и праздничные дни на территории учреждений образования и культуры, в местах сбора молодежи, в  массовых мероприятиях поселения.

Одним из важнейших направлений деятельности Администрации поселения в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является обеспечение безопасности на водных объектах.  Проводились мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах:

- проводилось информирование населения о правилах поведения на воде, безопасности несовершеннолетних в период каникул, путём размещения «Памятки о безопасности на водных объектах», и «Памятки для родителей» о недопущении оставления детей без присмотра, на информационных стендах поселения, официальном сайте поселения. Благодаря своевременно принимаемым мерам  на данный период на территории поселения  чрезвычайных ситуаций не произошло.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий  муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках программы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в границах поселения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите

населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время выполнено. Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

При возникновении крупномасштабной чрезвычайной ситуации из опасных территорий потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий Администрацией Углегорского сельского поселения установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

На территории поселения имеются  временных пункты приема пострадавшего и

эвакуированного населения от ЧС.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных

объектах выполнено в полном объеме. В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествиям на воде.

Сведения о выполнении основного мероприятия,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2023год составил 11,1 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 11,1 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      районного бюджета  - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района № 108 от 27.12.2023 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района от 26.12. 2022 года №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов» составил 11,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11,1  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 11,1 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

районный бюджет (резервный фонд)– 0,0 тыс. рублей

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 11,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –11,1 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

районный бюджет (резервный фонд)– 0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»   за  2023 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, которые соответствуют плановым.

Показатель (индикатор) 1. «Количество обученных и застрахованных добровольных пожарных» -плановое значение - 6 человек, фактическое значение - 6 человек.

Показатель (индикатор) 2. «Количество информации по профилактическим мероприятиям» плановое значение - 5 единиц, фактическое значение - 5 единиц. Показатель (индикатор) 3. «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» плановое значение -8 единиц, фактическое значение - 8 единиц. Приобретен ранцевый огнетушитель.

Показатель (индикатор) 4. «Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения» плановое значение – 2,0 тыс. чел. , фактическое значение – 2,0 тыс. чел..

Показатель (индикатор) 5. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательном  учебном заведении Углегорского сельского       поселения» плановое значение - 5 единиц, фактическое значение - 5 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»»  за 2023 г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,0;

целевого показателя 2 равна 1,0;

целевого показателя 3 равна 1,0;

целевого показателя 4 равна 1,0;

целевого показателя 5 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

90,5 тыс. рублей /90,5 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»   является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 №183 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 107 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий программы а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углегорского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | повышение уровня противопожарной защищенности населения, снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | уменьшение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций, увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углегорского сельского поселения | повышение уровня защиты населения и территории Углегорского сельского поселения от происшествий на водных объектах |  |

Приложение № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | всего <3> | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  |  | местный бюджет | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | всего <3> | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | местный бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | всего <3> | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; | всего <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»  за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество обученных и застрахованных добровольных пожарных | человек | 6 | 6 | 6 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 8 | 8 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 2 | 2 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения | тыс. человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 5 | Показатель (индикатор) 5. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Углегорского сельского поселения | единиц | 5 | 7 | 7 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

| ### Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  | тыс. рублей | % |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах; |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

- муниципальных бюджетных и автономных учреждений Углегорского сельского поселения в отчетном 2023 году

- ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2024 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  | - всего | - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| - Администрация Углегорского сельского поселения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - ИТОГО: | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - - | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 |

Приложение №7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Приложение №8

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |