Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Углегорского сельского поселения

по итогам 2023 года

19.04.2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| - Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения по итогам 2022 года 3-5 |  |
| --- | --- |
| 2.Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 6-7 3 Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» 8-10 4. Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» 11-12 5. Муниципальная программаУглегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» 13-14 6. Муниципальная программа Углгорского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» 15-16 7. Муниципальная программаУглегорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения» 17-18 8. Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения» 19 9. Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» 20-21 10. Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» 22-24 |  |
| 11. Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 25-27 |  |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения по итогам 2023 года Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Углегорского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения в 2023 году. В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.06.2020г. №24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Углегорское сельское поселение», в 2023г. осуществлялась реализация следующих муниципальных программ: - «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; - «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»; - «Развитие культуры»; - «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»; - «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении»; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения»; - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»; -« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» ; - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»; - «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Вышеуказанные муниципальные программы Углегорского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18 июля 2018г. № 96. Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году (с учетом внесенных изменений) составил 8 808,1 тыс. рублей или 58,1 процент расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись –8 808,1 тыс. рублей), из которых: средства областного бюджета – 2 673,0 тыс. рублей; средства районного бюджета - 0,0 тыс.рублей; средств бюджета поселения – 6 135,1 тыс.рублей. Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 8 791,6 тыс. рублей (58,1 процент - расходов бюджета поселения), в том числе: средства областного бюджета – 2 672,9 тыс. рублей; средства районного бюджета - 0,0 тыс.рублей средств бюджета поселения – 6 118,7 тыс. рублей. Оценка эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения по итогам 2023 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Углегорского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения в 2023 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.06.2020г. №24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Углегорское сельское поселение», в 2023г. осуществлялась реализация следующих муниципальных программ:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»;

- «Развитие культуры»;

- «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Углегорского сельского поселения»;

-« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» ;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»;

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами».

Оценка поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии  с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальных программ Углегорского сельского поселения | Уточненный план на 2023 год, тыс.руб. | Исполнение за 2023 год, тыс.руб. | % исполнения | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 5,0 | 5,0 | 100 | 0,03 |
| 2 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 11,0 | 11,0 | 100 | 0,07 |
| 3 | «Развитие культуры» | 4 502,1 | 4 502,1 | 100 | 29,8 |
| 4 | «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» | 531,1 | 515,3 | 99,5 | 3,4 |
| 5 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» | 12,0 | 12,0 | 100 | 0,08 |
| 6 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения» | 10,0 | 9,6 | 96 | 0,06 |
| 7 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» | 1 921,3 | 1 921,1 | 100 | 12,7 |
| 9 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» | 1 415,5 | 1 415,5 | 100 | 9,4 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программам: | 8 808,1 | 8 791,6 | 99,98 | 99,81 |

1.Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», далее муниципальная программа, утверждена Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 07.12.2018 №156 (с изменениями и дополнениями).

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки; повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан; систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции; обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с большим скоплением людей; совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме – 5,0 тыс. рублей,  фактические расходы составили 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №44.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Для достижения поставленных целей в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

В соответствии с Областным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области», создана и осуществляет свою деятельность Народная дружина численностью 7 человек.

За 2023 год членами добровольной народной дружины были осуществлены мероприятия по охране общественного порядка, такие как патрулирование в выходные и  праздничные дни на территории учреждения образования и культуры.

Были организованы дежурства для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий поселения: Новый Год и Рождество, 23 февраля,8 марта, Масленица, 1 и 9 Мая, 12 июня, День молодежи, День поселка.

Постоянно проводится работа по предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а именно, организованы и проведены рейды с целью выявления торговых точек, допускающих продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним, организуются спортивно-массовые мероприятия на базе  СК «Содружество», для занятия физической культурой и спортом. Члены ДНД принимают участие в проведении субботников.

За успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий, лучшим народным дружинникам объявлена  благодарность и  вручено материальное поощрение.

С целью исполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением администрации назначен специалист ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Углегорского сельского поселения.

Утвержден План по противодействию коррупции на 2023 год. С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2023 № 478 Национального плана противодействия коррупции на 2023-2026 годы, в план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Углегорского сельского поселения на 2023 год внесены соответствующие изменения. Исполнение плана находится на личном контроле главы администрации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические  значения  соответствуют  или больше плановых, по 1 показателю фактические значения меньше плановых.

Показатель 1 «Уровень освоения  бюджетных средств  программы» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%. 
       Показатель 1.1. «Количество проведенных рейдов по обеспечению общественной безопасности при массовых гуляниях» - плановое значение- 80%., фактическое значение - 80%.

Показатель   2.1   «Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» —  плановое  значение – 4  фактическое значение -0.

Показатель   3.1   «Количество мероприятий, направленных на выявление и уничтожение дикорастущей конопли» - плановое  значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме – 5,0 тыс. рублей,  фактические расходы составили 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 №108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на  2023 год и на плановый период 2024  и 2025 годов»

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия выплачено материальное стимулирование членам ДНД в сумме 5,0 тыс. рублей;

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

2.Муниципальная программа Углегорского сельского поселения "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 07.12.2018 № 154, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Углегорского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Углегорского сельского поселения, приведены в готовность первичные средства, применяемые для тушения ландшафтных пожаров (ранцевые огнетушители, мотопомпы, хлопуши) выплачено материальное поощрение добровольным народным дружинникам. Ежеквартально проводилась проверка систем оповещения населения при ЧС. Постановлением Правительства Ростовской области от 17.04.2023 № 290 « Об установлении особого противопожарного режима» с  29 апреля  по 15 октября 2023 года на территории  Ростовской области введен  особый противопожарный режим, запрещающий выжигание сухой растительности и разведение костров. В весенне-осенний период  составлялся график дежурства ДПД и ДНД по поселку, которые проводили патрулирование территории поселения; проводилась очистка территории поселения от мусора и сухой растительности;

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №46 .

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности  на водных объектах»

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий. Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 № 169 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год. По программному мероприятию 1 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» выполнено в полном объеме.  Проведены работы по первичным мерам пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» выполнено.

Средства на содержание специалиста перечислены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде»  выполнено.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым, по 2 показателям фактические значения больше плановых.

Показатель 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 20 единиц, увеличение количества выездов в связи со сложной погодной обстановкой;

Показатель 2. «Количество обученных специалистов единой системы предупреждения и ликвидации ЧС» - плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц;

Показатель 3.   «Охват населения оповещаемого системой оповещения»  - плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100%;
       Показатель 1.1.   «Количество выездов на тушение пожаров» - плановое значение- 5 единиц, фактическое значение – 6 единицы;

Показатель 1.2.   «Количество спасенных людей при пожарах» - плановое значение- 0 человек, фактическое значение – 0 человек;

Показатель   2.1   «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» —  плановое  значение – 0 единиц,  фактическое значение -0 единиц;

Показатель   3.1   «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое  значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  на водных объектах»

На реализацию 3 основных мероприятий муниципальной программой в 2023 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 11,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения» подпрограммы 1«Обеспечение пожарной безопасности» на 2023 год предусмотрено 11,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены батарейки для громкоговорителя на сумму 0,5 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста» » на 2023 год предусмотрено 10,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

3.Муниципальная  программа   Углегорского сельского поселения

"Развитие культуры "

Муниципальная программа «Развитие культуры»  утверждена 03.12.2018 постановлением Администрации Углегорского сельского поселения № 150.

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения; МБУ УСП «Углегорский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя  основное мероприятие:

«Обеспечение организации  досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий».

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» в 2023 году  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 4 502,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №45 .

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения"Развитие культуры"

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2022 №176 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Администрация Углегорского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУ УСП «Углегорский сельский Дом культуры», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

Согласно показателям, характеризующим качество муниципальных услуг МБУК    «Углегорский СДК»количество посетителей культурно массовых и культурно-досуговых мероприятий в 2023 году составило 11 343 человека. На базе МБУ УСП «Углегорский СДК» действует 14 клубных формирований, в которых задействовано  158  человек. Занятия в творческих коллективах и кружках проходят систематически, не менее 3  часов в неделю. Наполняемость клубных формирований соответствует норме. 100% осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания.   Работниками дома культуры проводится огромная работа по патриотическому, нравственному и культурному воспитанию среди детей и молодёжи посёлка. Поводятся экскурсии в музее культуры и быта донского края «Казачий курень» для воспитанников дошкольного учреждения и учащихся не только нашей школы, но и для Жирновского кадетского училища, образовательных учреждений Тацинского района.

Творческие коллективы и сотрудники  МБУ УСП «Углегорский СДК» в течение  2023 года неоднократно принимали участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, концертных программах и других мероприятиях:

- Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна» в станице Вешенская и «Детская Шолоховская весна» в ст. Каргинской (ансамбль казачьей песни «Дубравушка» - рук. В.А.Худомясов, и оркестр рни «Вдохновение» - рук. А.С.Худомясова, вокальная группа «Славяне» - рук. М.В.Ефанова).

- Празднование 350 – летия Петра Первого в ст. Старочеркасской. (ансамбль казачьей песни «Дубравушка» - рук. В.А.Худомясов, и оркестр рни «Вдохновение» - рук. А.С.Худомясова)

- Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» в ст. Старочеркасской. (ансамбль казачьей песни «Дубравушка» - рук. В.А.Худомясов, и оркестр рни «Вдохновение» - рук. А.С.Худомясова)

- Всероссийская акция «Окна Победы» к 77-летию Победы Советского народа в ВОВ,

- Всероссийская акция «Поздравь ветерана»

- Районный конкурс «Гвоздика Отечества»  два Диплома 2 степени (рук-ли: Ефанова М.В. и Новикова А.А.)

- Районный фестиваль «Весна идет, весне дорогу»

- Районное мероприятие «На привале»

- Межрайонный фестиваль «Три Спаса на Дону»

- Районный конкурс «Южный ветер»  два Диплома 2 степени, Диплом 1степени. - Межрайонный фестиваль «Три Спаса на Дону»

- Концертных программы и мероприятия, проводимые Районным Домом культуры и Отделом культуры, спорта и молодежной политики.

- Концертные  и театрализованные программы ко Дню Защитника Отечества, 8 марта, народные гуляния «Проводам Масленицы», на День памяти погибших в Великой Отечественной войне, к 77-летию Победы, День защиты детей, День России, День Пожилого человека, День Матери, День Единства, Декада дня инвалидов, Новогодние и рождественские мероприятия для детей и взрослых, трансляция радиогазет.

Творческие коллективы Углегорского Дома культуры: ансамбль «Дубравушка», вокальная группа «Славяне», «Сударушка», оркестр «Вдохновение» являются частыми участниками концертных программ в других поселениях Тацинского района (п. Быстрогорский, п. Жирнов, х. Михайлов, ст. Тацинская).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальной программой  предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1 «Количество участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 11150 человек, фактическое значение-11343человек. 
       Показатель 2 «Количество культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение- 135 шт., фактическое значение- 135 шт.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» - плановое значение- 14 шт., фактическое значение- 14 шт.

Показатель 4 «Количество участников в клубных формированиях» плановое значение- 158 чел., фактическое значение- 158 чел.

Показатель   5   «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  —  плановое значение – 0,01%,  фактическое значение- 0,01%.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие культуры»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Углегоркого сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 4 502,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 100 процентов.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

4.Муниципальная программа Углегорского сельского поселения "Благоустройство территории Углегорского сельского поселения"

Муниципальная программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»  утверждена  постановлением Администрации Углегорского сельского поселения №155от 07.12.2018г.

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 5 мероприятий

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме – 531,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 515,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №41 .

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 03.11.2023 № 128.1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Углегорского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»   ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий:

мероприятия по уличному освещению;

мероприятия по благоустройству территории поселения;

мероприятия по озеленению.

Основное мероприятие 1.1. «Освещение улиц». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, работы по содержанию уличного освещения,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Основное мероприятие 1.3 «Прочее благоустройство и содержание территории».

В рамках данного мероприятия были выполнены работы по благоустройству территории (содержание улиц, ликвидация несанкционированных свалок и т. д.), средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по озеленению территории». В рамках данного мероприятия были выполнены работы по кронированию аварийных деревьев на территории поселка, средства в рамках данного мероприятия освоены на 100,0 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям.

Реализация программы в 2023 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 5 показателей. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенного пункта;» соответствует фактическому показателю программы и составляет 70,0 процентов;

Показатель 1.1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения» соответствует фактическому показателю программы и составляет 10%;

Показатель 1.2. «Сохранение общей площади зеленых насаждений» соответствует фактическому показателю программы и составляет 5,0 га;

Показатель 1.3. «Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 1.4. «Сохранение  уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом» соответствует фактическому показателю программы и составляет 100,0 процентов;

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программыУглегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

В 2023 году из пяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, три было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 531,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило  515,3 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

5.  Муниципальная  программа Углегорского сельского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта

в Углегорском сельском поселении»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Углегорского сельского поселения №151 от  03.12.2018г

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта».

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» в 2023 году   предусмотрено 12,0 тыс.руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от11.03.2024 № 42.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической культуры

и массового спорта в Углегорском сельском поселении»

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

решалась задача вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом,  приобщение их к здоровому образу жизни,  повышение интереса жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом,                 формирования у населения и подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.

В   рамках   подпрограммы    1.   «Развитие физической культуры и массового спорта», предусмотрена   реализация   1 основного     мероприятия.

Основное мероприятие	1.1.	«Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий»:

проведено 15 спортивно-массовых мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении»

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - плановое значение –

10,0 %, фактическое значение- 10,0%.

Показатель 1.1. «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» - плановое  значение 1 шт., фактическое значение- 1шт.

В рамках реализации программы в 2023 году можно отметить следующее:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение выступления участников спортивных мероприятий на поселенческих и районных спортивных соревнованиях.

Достигнутые  мероприятия  позволили достичь в 2023 году следующих результатов:

Доля граждан Углегорского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 15,9%

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 630 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 26.12.2022 № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 27.12.2021г. №27 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

6 .Муниципальная программа Углегорского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Углегорского сельского поселения"

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения"  утверждена  постановлением Администрации Углегорского сельского поселения №122от 28.12.2020г.

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения. Основные задачи муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Углегорского сельского поселения» являются:

- организация освещения улиц;

- обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений в целях сокращения бюджетных расходов;

- снижение потерь при потреблении электрической энергии путем модернизации объектов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения»за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от11.03.2024 № 48.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Углегорского сельского поселения"

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 № 191 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Углегорского сельского поселения»

предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие;

В рамках основного мероприятия 1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие приобретено 20 светодиодных ламп, проведены работы по демонтажу старых ламп и установке новых в п.Углегорский, израсходовано 9,6 тыс.руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Углегорского сельского поселения"

Муниципальной программой  предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям.

Реализация программы в 2023 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя. Плановые значения показателей:

Показатель 1. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Углегорского сельского поселения»   соответствует фактическому показателю программы и составляет 48,0 %;

Показатель 2. «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Углегорского сельского поселения»   составляет 100,0 процентов;

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Углегорского сельского поселения"

В 2023 году из двух основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одна была запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 9,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

7.Муниципальная программа Углегорского сельского поселения "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения"

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»  утверждена  постановлением Администрации Углегорского сельского поселения №128от 28.12.2020г.

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие: информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства На реализацию муниципальной программы в 2023 году  финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»   за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №47 .

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 № 188 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.    Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Информационное  обеспечение субъектов малого и среднего  предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения

В рамках основного мероприятия 1.1. Информационное  обеспечение субъектов малого и среднего  предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения были изготовлены листовки на тему «Новые правила для магазинов, находящихся на территории Углегорского сельского поселения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Углегорского сельского поселения»

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель который соответствует плановому.

Показатель (индикатор)  1. Информационное и консультационное обеспечение предпринимательской деятельности в Углегорском сельском поселении  плановое значение -  3%, фактическое значение – 3%;

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программыУглегорского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского сельского поселения»

В 2023 году основное мероприятие, предусмотренное муниципальной программой реализовано без финансовых затрат на безвозмездной основе.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило  0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

8.  Муниципальная  программа Углегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами население  Углегорского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения» утверждена  постановлением Администрации Углегорского сельского поселения № 109 от 28.12.2020г.

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1- произведены расходы на оплату взносов на капитальный ремонт  многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения;

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения» в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме – 1 921,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 921,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения»  за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №39.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения»

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2023 №167 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  предусмотрена реализация четырех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения»;

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственности Углегорского сельского поселения»; на оплату  взносов НКО «Фонд капитального ремонта» израсходовано 39,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 2. «Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения»;

В рамках основного мероприятия «Расходы на организацию в границах поселений теплоснабжения» расходов в 2023году ирасходовано 223,7 тыс.руб.

Основное мероприятие 3. «Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ».

В рамках основного мероприятия 3. «Расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ» израсходовано 259,4 тыс. руб., в том числе   расходы на софинансирование по погашению кредиторской задолженности за потребленный газ 259,4тыс.руб.из местного бюджета  из областного бюджета в 2023году не было финасирования субсидии по теплоснабжению для Углегорского МПП ЖКХ.

Основное мероприятие 4. «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Углегорского МПП ЖКХ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения ».

В рамках основного мероприятия 4. «Расходы на реализацию инициативных проектов (приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Углегорского МПП ЖКХ) в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения»; израсходовано 1 328,2 тыс.руб.из них 70,4тыс.руб. местный бюджет 5% средства физических лиц и ИП; 1 328,2 тыс.руб. областные средства. Мероприятия по реализации муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения»

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не предусмотрены плановые значения.

Показатель 1. «Доля удовлетворенности населения по предоставлению коммунальных услуг» - плановое значение 400%, фактическое значение 40%.

Показатель  2. «Уровень газификации поселения»  - плановое значение60%, фактическое значение 60%.

Показатель 3 . «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» - плановое значение 0,0 кв. м, фактическое значение 0,0 кв.м.

Показатель 4. «Приобретение материалов для ремонта теплоснабжения Углегорского МПП ЖКХ и приобретение водоподготовки», Все материалы, предусмотренные программой получены в полном объеме и переданы Углегорскому МПП ЖКХ для ремонта сетей теплоснабжения в поселке. Работы производились в сентябре-декабре 2023 года.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Углегорского сельского поселения»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 1 921,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1 921,1 тыс. рублей,  100,0 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

9.  Муниципальная  программа Углегорского сельского поселения

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Углегорского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращении

непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Углегорского сельского поселения №126 от  28.12.2020г

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму:

«Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращении непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» в 2023 году  предусмотрено финансирование в сумме 1 415,5тыс.руб. фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило  1 415,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращении непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №40.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий

Основной целью Программы является  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Предусматривается решение задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 01.01.2012 по 01.01.2017г, для создания комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение».

В рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения» предусмотрена   реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»; на переселение граждан запланировано  1 415,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2. «Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества».

В рамках основного мероприятия «Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества » расходов в 2023году не предусмотрено.

Основное мероприятие 3. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения».

В рамках основного мероприятия 3. «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за жилые помещения находящиеся в собственности Углегорского сельского поселения» расходов в 2023году не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Углегорского сельского поселения»»

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной
программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические  значения  соответствуют  плановым.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

В рамках реализации программы в 2023 году был выкуп нежилого помещения, расположенный в  расселенном аварийном многоквартирном доме, площадью 201.9 кв.м.(магазин Тацинского РАЙПО) в п.Углегорский пер.Матросова,11. Все жители, планируемые к переселению расселены в 2022-2023 годах.

Целевые показатели выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Углегорского сельского поселения»

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 27.12.2023 № 108 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 26.12.2022г. №75 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем   запланированных  расходов   на  реализацию муниципальной программы  на 2023 год составил 1 415,5 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет – 70,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –1 344,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета  -      0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

10.  Муниципальная  программа Углегорского сельского поселения

«Управление  муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2018 № 136. Основные задачи муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики; совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Ответственный исполнитель – Администрация Углегорского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 11.03.2024 №43.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Долгосрочное финансовое планирование» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Углегорское  сельское поселение до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Углегорского сельского поселения 12.10.2018 № 134.

Налоговые и неналоговые доходы Углегорского сельского поселения  в 2023 году исполнены в объеме 1 993,5 тыс.рублей,  или 102,2 процента к бюджетным назначениям.

Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот, утверждены отчеты об оценке эффективности налогового расхода Углегорского сельского поселения по земельному налогу и налогу на имущество.

Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, о мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

Бюджет Углегорского сельского поселения Тацинского района сформирован на основе 9 муниципальных программ Углегорского сельского поселения, на реализацию которых в 2023 году направлено 8 808,1 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2. «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2023 году приняты Решения Собрания депутатов Углегорского сельского поселения:

от 17.04.2023 № 81 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 31.07.2007 № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Углегорском сельском поселении»;

от 06.09.2023 № 96 «О земельном налоге»;

от 31.10.2023 № 102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения  от 06.09.2023г №96«О земельном налоге»»;

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Углегорского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 4 показателей муниципальной программы, подпрограмм     муниципальной программы, из которых:

по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 2 показателям фактические значения превышают плановые;

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Углегорского сельского поселения», плановое значение – 1 950,7 тыс. рублей, фактическое значение – 1 993,5 тыс. рублей.

Показатель 1.2  «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов местного бюджета» плановое значение – 58,1 %, фактическое значение –58,1 %.

Показатель 1.3 «Своевременное внесение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении  бюджета поселения, в сроки, установленные БК РФ», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.4 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 99,7 процента, фактическое значение – 99,6 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Углегорского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Уровень реализации муниципальной программы – высокий.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Углегорского сельского

поселения                                                                                         В.А.Кружилина