ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении в 2010-2013 годах»

по состоянию на 1 июля  2011года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение библиотечного обслуживания населения | МУК «Углегорская ЦБП» | Местный бюджет | 388.9 | 144.9 | Показатели: по полугодию выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 37.2%. Вывод: эффективна, целесообразна к дальнейшему финансированию в 2011 году. |
| 2. | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей Углегорского сельского поселения услугами учреждений культуры | МУК «Углегорский СДК» | Местный бюджет | 1808.4 | 871.9 | Показатели: по полугодию выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета и других источников выполнено на 48.2 %. Вывод: эффективна, целесообразна к дальнейшему финансированию в 2011 году. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2197.3 | 1016.8 |  |

Глава Углегорского сельского поселения __________________ А.Н.Аксенов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении в 2010-2013 годах»

по состоянию на 1 июля  2011года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Углегорского сельского поселения Показатель: Количество выданных документов Показатель: Количество пользователей Показатель: Количество посещений массовых мероприятий Показатель: Количество справок Показатель: Интенсивность чтения фондовых документов в расчете на 1 пользователя | экз. чел. ед. экз. экз. | 15200 700 770 620 25 | 15619 704 846 627 22,1 | 15200 700 770 620 25 |
| Задача 2. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры Показатель: Число культурно-досуговых мероприятий Показатель: Число посетителей культурно-досуговых мероприятий Показатель: Число клубных формирований Показатель: Количество участников в клубных формированиях Показатель: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях Показатель: Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Углегорском сельском поселении | шт. чел. ед. чел. % % | 53 5450 14 175 2,3 40 | 54 5464 14 175 2,3 40 | 80 8095 14 175 3,3 40 |

Вывод:

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении в 2010-2013 годах» способствует.

-  созданию комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения Углегорского сельского поселения;

- формированию привлекательного имиджа Углегорского сельского поселения средствами культуры;

- сохранению и использованию историко-культурного наследия Углегорского сельского поселения в культурно-просветительских  целях;

- обеспечению преемственности культурных традиций, развитию и совершенствованию всех видов и жанров современной культуры;

- расширению сферы платных услуг;

- материально-техническому обеспечению развития учреждений культуры Углегорского сельского поселения.