АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.	                        № 10                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной муниципальной целевой

программе «Сохранение и развитие культуры

в Углегорском сельском поселении

на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 66 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 10 от 21.02.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 »  января  2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  | Всего по Программе | 2226,3 |  |  |  | 2174,3 | 52,0 | 2554,4 |  | 23,0 | 2389,5 | 141,9 | 2544,4 |  |  |  | 13,0 |  | 2389,5 |  | 141,9 |  | 10,0 – субсидия из областного бюджета на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет. Неосвоение средств связано с технической невозможностью подключения. |  |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 «Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей Углегорского сельского поселения услугами учреждений культуры» | 1860,4 |  |  |  | 1808,4 | 52,0 | 2161,9 |  |  | 2020,0 | 141,9 | 2161,9 |  |  |  |  |  | 2020,0 |  | 141,9 |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 «Обеспечение библиотечного обслуживания населения» | 365,9 |  |  |  | 365,9 |  | 392,5 |  | 23,0 | 369,5 |  | 382,5 |  |  |  | 13,0 |  | 369,5 |  |  |  | 10,0 – субсидия из областного бюджета на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет. Неосвоение средств связано с технической невозможностью подключения. |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МУК «Углегорская ЦБП» Показатель результативности 1 Количество выданных документов | экз. | 28400 | 28400 | 28400 |  |
| 2. | Показатель результативности 2 Количество пользователей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| 3. | Показатель результативности 3 Количество посещений массовых мероприятий | ед. | 1350 | 1350 | 1350 |  |
| 4. | Показатель результативности 4 Количество справок | экз. | 1150 | 1150 | 1150 |  |
| 5. | Показатель результативности 5 Интенсивность чтения фондовых документов в расчете на 1 пользователя | экз. | 25 | 25 | 25 |  |
| 6. | МУК «Углегорский СДК» Показатель результативности 1 Число культурно-досуговых мероприятий | шт. | 80 | 80 | 80 |  |
| 7. | Показатель результативности 2 Число клубных формирований | ед. | 14 | 14 | 14 |  |
| 8. | Показатель результативности 3 Количество участников в клубных формированиях | чел. | 175 | 175 | 175 |  |
| 9. | Показатель результативности 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 10. | Показатель результативности 5 Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Углегорском сельском поселении | % | 40 | 40 | 40 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Обеспечение библиотечного обслуживания населения Углегорского сельского поселения Показатель результатив- ности 1 Количество выданных документов | экз. | 28400 | 28400 | 28400 |  | 28400 | - | 28524 | 100.4 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 Количество пользователей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 |  | 1100 | - | 1100 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 Количество посещений массовых мероприятий | ед. | 1350 | 1350 | 1350 |  | 1350 | - | 1395 | 103.3 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 Количество справок | экз. | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | - | 1162 | 101.0 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5 Интенсивность чтения фондовых документов в расчете на 1 пользователя | экз. | 25 | 25 | 25 |  | 25 | - | 25.9 | 103.6 |  |  |  |
|  | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры Показатель результатив- ности 1 Число культурно-досуговых мероприятий | шт. | 80 | 80 | 80 |  | 80 | - | 81 | 101,3 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 Число клубных формирований | ед. | 14 | 14 | 14 |  | 14 | - | 14 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 Количество участников в клубных формированиях | чел. | 175 | 175 | 175 |  | 175 | - | 175 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 | - | 3,3 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5 Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью в Углегорском сельском поселении | % | 40 | 40 | 40 |  | 40 | - | 40 | - |  |  |  |

Вывод:

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы» способствует.

-  созданию комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения Углегорского сельского поселения;

- формированию привлекательного имиджа Углегорского сельского поселения средствами культуры;

- сохранению и использованию историко-культурного наследия Углегорского сельского поселения в культурно-просветительских  целях;

- обеспечению преемственности культурных традиций, развитию и совершенствованию всех видов и жанров современной культуры;

- расширению сферы платных услуг;

- материально-техническому обеспечению развития учреждений культуры Углегорского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Углегорском сельском поселении на 2010-2014 годы» эффективна, целесообразна к финансированию в 2012 году.