## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2016 г.                               № 36                             пос. Углегорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие  культуры» за 2015 год согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие физической  культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 2015 год согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению  № 5 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Углегорского

сельского  поселения                                                             И.А.Назмеева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2015 г. № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»  отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3069,1 | 3067,4 | 3067,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями, исполнение ставило 100% от годовой суммы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3069,1 | 3067,4 | 3067,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 32шт. исполнение основного мероприятия составило 100% | X | 31.12.2015г | X | X | X |
| 1 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 527,1 | 527,1 | 14/527,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями, | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 527,1 | 527,1 | 14/527,1 |
|  | Контрольное событие программы | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Заключено муниципальных контрактов в количестве 14 шт. Исполнение по основному мероприятию ставило 100% | X | 31.12.2015 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2015 г. № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие  физической культуры и спорта» отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «расходы на обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых мероприятий» | Администрация Углегорского сельского поселения | Официальные спортивно- массовые мероприятия проведены в соответствии с календарным планом. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36,0 | 35,98 | 1/35,98 |
| 1.1 | Мероприятие приобретение спортивной фомы для проведения спортивных мероприятий | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 35,98 тыс. рублей, | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36,0 | 35,98 | 1/35,98 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Проведено 17 поселенческих мероприятий для всех категорий населения; приобретена спортивная форма на общую сумму 35,98 тыс.руб. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2015 г. № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части проведения мероприятий | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2015г |  | 02.04.2015г |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на услуги в области обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС) | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий |  | 01.01.2015г |  | 02.04.2015г. |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | исполнение по основному мероприятию составляет 100% |  | X |  | 02.04.2015г |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015г |  | 17,9 |  | 17,9 |  | 17,9 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий . |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015г. |  | 17,9 |  | 17,9 |  | 17,9 |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | исполнение по основному мероприятию составляет 100% |  | X |  | 31.12.2016 |  |  |  | X |  | X |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения |  | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015г |  | 97,7 |  | 97,7 |  | 97,7 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно -спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения |  | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий . |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015г. |  | 97,7 |  | 97,7 |  | 97,7 |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | исполнение по основному мероприятию составляет 100% |  | X |  | 31.12.2015г |  | X |  | X |  | X |  |
| 1.4. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и обеспечение пожарной безопасности | Администрация Углегорского сельского поселения |  | снизить риски пожаров и смягчать возможные их последствия |  | 01.01.2015г |  | 31.12.2015г |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие Приобретение ранцев противопожарных | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения |  | Приобретено 2 ранца противопожарных РП 15 - ЕРМАК. |  | 08.07.2015г |  | 31.07.2015г |  | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения |  | исполнение по основному мероприятию составляет 100% |  | X |  | 31.07.2015г |  | X |  | X |  | X |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2015 г. № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Углегорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 539,6 | 539,5 | 7/539,5 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углегорского сельского поселения | Надлежащее состояния дорог общего пользования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 539,6 | 539,5 | 7/539,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100% | X | 31.12.2015 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.03.2015 г. № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения»      отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: «Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Администрация Углегорского сельского поселения | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2015г. |  | 31.12.2015г. | 13612,3 |  | 13612,2 | 9/13612,2 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения на первичном или вторичном рынке для переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда: п. Углегорский, пер.Зеленый д.11 | Главный специалист по вопросам ЖКХ | В 2015г приобретено жилье по мун. контрактам и переселены две семьи | 01.01.2015г. |  | 31.12.2015г. | 3934,6 |  | 3934,5 | 2/3934,5 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Выкуп изымаемых у собственников жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда: п. Углегорский, пер.Зеленый д.11 с выплатой в безналичной денежной форме выкупной цены.» | Главный специалист по вопросам ЖКХ | В 2015г. произведен выкуп изымаемых у собственников жилых помещений, | 01.01.2015г. |  | 31.12.2015г. | 9677,7 |  | 9677,7 | 7/9677,7 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | За 2015г заключено и исполнено 9 муниципальных контрактов на сумму 13612,2 тыс.руб. | X |  | 31.12.2015г | X |  | X | X |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.