## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июля 2016 г.                               № 90                            пос. Углегорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения за полугодие 2016 год

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие  культуры» за первое полугодие 2016 год согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за первое полугодие 2016 год согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за первое полугодие 2016 год согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Углегорского сельского поселения: «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» за первое полугодие 2016 год согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

5. Постановление  подлежит  опубликованию в установленном порядке   в периодическом печатном издании муниципального образования «Углегорское сельское поселение» бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.С. Бабич

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 18.07.2016 г. № 90

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие культуры»  отчетный период 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 2937,8 | 1512,5 | 1512,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями, исполнение ставило 100% от годовой суммы |  | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 2937,8 | 1512,5 | 1512,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ УСП «Углегорский СДК» Худомясов В.А. | Заключено договоров, муниципальных контрактов в количестве 29 шт. |  | X | 30.06.2016г | X | X | X |
| 1 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Углегорского сельского поселения | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 |  | 30.06.2016 | 579,7 | 228,5 | 228,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в т.ч.: на повышение размеров должностных окладов работников учреждений культуры | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания представлялась в соответствии с соглашениями, | 01.01.2016 |  | 30.06.2016 | 579,7 | 228,5 | 228,5 |
|  | Контрольное событие программы | МБУ УСП «ЦБП» директор Громакова С.А. | Заключено муниципальных контрактов в количестве 8 шт. | X |  | 30.06.2016 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 18.07.2016 г. № 90

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 1 полугодие 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 105,3 | 52,5 |  | 52,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 105,3 | 52,5 |  | 52,5 |
| 1.1. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100% | X | 30.06.2016 | X | X |  | X |
| 1.2. | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 18,2 | 8,9 |  | 8,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, в части содержания специалиста | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения | Заключено Соглашение между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района о передаче осуществления части полномочий . | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 18,2 | 8,9 |  | 8,9 |
| 1.2. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100% | X | 30.06.2016 |  | X |  | X |
| 1.3. | Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Администрация Углегорского сельского поселения | Повысить уровень защищенности населения и территорий | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 11,4 | 11,4 |  | 2/11,4 |
| 1.3.1 | Мероприятие Аккарицидная обработка территории | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения | Проведена аккарицидная обработка территории | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 11,4 | 11,4 |  | 2/11,4 |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | исполнение по основному мероприятию составляет 100% | X | 30.06.2016г | X | X |  | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 18.07.2016 г. № 90

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Углегорского сельского поселения | Обеспечено содержание сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями, что позволило повысить эффективность и безопасность функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создать благоприятные условия проживания жителей поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 956,9 | 217,2 | 5/217,2 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Углегорского сельского поселения | Надлежащее состояния дорог общего пользования | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 956,9 | 217,2 | 5/217,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов | X | 30.06.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 18.07.2016 г. № 90

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении" отчетный период 1 полугодие 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Профилактика правонарушений в Углегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма на территории Углегорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение безопасности населения на территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Профилактика правонарушений | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 5,0 | 2,4 | 1/ 2,4 |
| 1.1.2 | Изготовление проектно-сметной документации на приобретение и установку видеоаппаратуры | Кучерявая Л.М. | Экспертиза проекто –сметной документации | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 5,0 | 2,4 | 1/ 2,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | Заключено и исполнено 1 мун. контракт на общую сумму 2,4 тыс. руб; | X | 30.06.2016 | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.