Приложение 4

к Постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 27.04.2018 г. № 41

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** **за 2017 год.**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено 10,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 10,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы   
24,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 24,6 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

- Приобретение противопожарного оборудования – ранцев противопожарных;

- Расходы по содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС»

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:**

В рамках реализации Программы в 2017 году выполнены основные мероприятия:

-Приобретены противопожарного оборудования – ранцев противопожарных;

- Софинансирование расходов по содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС»

Реализация предусмотренных Подпрограммами мероприятий позволила повысить степень защищённости Углегорского сельского поселения от возникновения чрезвычайных ситуаций, снизить ущерб от ландшафтных пожаров, повысить оснащённость добровольной пожарной дружины и недопустить возникновения несчастных случаев на водных объектах.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа 1** **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие** Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания специалиста | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017г | 31.12.2017 г | 10,0 | 9,1 | - |
| 1.1.2 | **Мероприятие**  Передача осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Углегорского сельского поселения в бюджет Тацинского района на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (расходы на содержанию специалиста по пожарной безопасности МКУ Тацинского района «Управление по делам ГО и ЧС») | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017г | 31.12.2017 г | 10,0 | 9,1 | - |
| 1.2 | **Основное мероприятие** Расходы на обеспечение безопасности населения на территории Углегорского сельского поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017г | 31.12.2017 г | - | 15,5 | - |
| 1.2.1 | **Мероприятие**  Приобретение ранцевых огнетушителей | Начальник сектора организационно -правовой работы Администрации Углегорского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017г | 31.12.2017 г | - | 15,5 | - |

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;**

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено10,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета –10,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной Программы – 24,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентов, в том числе средств:

областного бюджета – 0 тыс. рублей

местного бюджета – 24,6 тыс. рублей или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 10,0 | 24,6 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,0 | 24,6 |
| внебюджетные источники | - | - |

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы за 2017 год.**

Уровень достижения целей и решения задач муниципальной программы оценивается по следующим показателям (индикаторам):

1. Снижение количества всех пожаров на 30 % по сравнению с базовым показателем. Планируемый на 2017 год показатель составляет 5, фактический – 5. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ1 равен 100%.

2. Эффективность информационного обеспечения системы оповещения населения. Планируемый на 2017 год показатель составляет 5 %, фактический – 7 %. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ2 равен 140 %.

3. Увеличение количества проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения. Планируемый на 2017 год показатель составляет 2 занятия, фактически проведено – 3 занятия. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ3 равен 100 %.

4. Увеличение количества публикаций в СМИ, выпуск листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГО и ЧС. Планируемый на 2017 год показатель составляет 200 единиц, фактический – 250. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ4 равен 125 %.

Таким образом общий критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» КЦИ составляет (100%+140%+100%+125%)/4) 116,25% и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать как высокую.

**Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы**

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы Администрация Углегорского сельского поселения в рамках установленных бюджетных полномочий исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Углегорского сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы проведена оценка, характеризующая бюджетную эффективность муниципальной программы:

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы – 100 процентов;

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать как удовлетворительный.

На основании произведенного расчета оценки эффективности использования бюджетных средств можно сделать выводы, что в 2017 году успешно реализовывались программные мероприятия.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены следующие изменения :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 11.05.2017 г. № 58 «О внесении изменений в постановление от 26.09.2013 г. № 4 Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | уточнение объема финансирования на 2017г. |

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В 2018 году запланировано произвести проверку первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Заказать и приобрести материалы наглядной агитации (листовки, плакаты, по тематике соблюдения правил противопожарной безопасности, поведения при возникновении чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий, поведению на воде)

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов Администрацией будет продолжена работа по решению указанных в Программе задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» администрацией проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2018 года.